## Phu luc 1 Qua han
Phụ lục I: DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ QUÁ HẠN NHƯNG CHƯA HOÀN THÀNH (Kèm theo Văn bản số /SKHCN-CĐS ngày /3/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)
Stt | Tên nhiệm vụ | Văn bản giao | Người đứng đầu chịu trách nhiệm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Sản phẩm, kết quả yêu cầu | Thời gian hoàn thành | Kết quả | Mô tả kết quả | Ghi chú
1 | Ban hành kiến trúc dữ liệu bộ, ngành, địa phương bám sát Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia tại Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ | Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 26/01/2026 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Ban hành Kiến trúc dữ liệu của địa phương | 3/2026

## Phu luc 2 Nhiem vu Q2.2026
Phụ lục II: DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2026 (Kèm theo Văn bản số /SKHCN-CĐS ngày /3/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)
Stt | Tên nhiệm vụ | Văn bản giao | Người đứng đầu chịu trách nhiệm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Sản phẩm, kết quả yêu cầu | Thời gian hoàn thành | Kết quả | Mô tả kết quả | Ghi chú
1 | Rà soát, xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật cho chuyển đổi số và phát triển KHCN, ĐMST, phục vụ phát triển kinh tế xã hội | Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, ngày 02/02/2026 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo rà soát | 6/2026
2 | Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu mở, làm cơ sở kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu | Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, ngày 02/02/2026 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Công an tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành | Quyết định của UBND tỉnh | 6/2026
3 | Hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia; các cơ sở dữ liệu dùng chung theo danh mục đã ban hành của bộ, ngành, địa phương để phát triển kinh tế - xã hội | Nghị quyết số 11/NQ-CP | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | 6/2026
4 | Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động mọi nguồn lực để khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin | Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | 4/2026
5 | Bố trí cán bộ chuyên trách CNTT tại xã, phường phù hợp | Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Chủ tịch UBND cấp xã | UBND cấp xã | Sở Nội vụ | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | 6/2026
6 | Tổ chức tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, người dân và phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng | Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Chủ tịch UBND cấp xã | UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ | Cán bộ, người dân được tập huấn kỹ năng số | 6/2026
7 | Triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phân tích, cảnh báo thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở Khoa học và Công nghệ; UBND cấp xã | Khai thác, sử dụng các ứng dụng, nền tảng số ứng dụng được triển khai | 6/2026
8 | Rà soát, nâng cấp và bảo đảm điều kiện tối thiểu phục vụ chuyển đổi số của cơ quan, địa phương (nhất là tại cấp xã) | Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, ngày 02/02/2026 | Chủ tịch UBND cấp xã | UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành | - Đường truyền và kết nối mạng ổn định, chữ ký số cá nhân. | 6/2026
9 | Theo phạm vi quản lý, tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể về an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, hệ thống thông tin và nguồn nhân lực | Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | 6/2026
10 | Thực hiện thiết lập kênh kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ giám sát, điều phối ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin, an ninh mạng theo hướng dẫn của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng Bộ Công an theo quy định (trừ các hệ thống thông tin trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu) | Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Hoàn thành trong tháng 4/2026 | 4/2026
11 | Triển khai tổng thể các giải pháp giám sát, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu cho các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý | Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | 4/2026
12 | Triển khai mô hình bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp | Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Các lớp gồm: (1) Lực lượng tại chỗ chịu trách nhiệm vận hành, giám sát và ứng cứu ban đầu khi sự cố xảy ra. (2) Hệ thống hoặc dịch vụ giám sát 24/7, giúp phát hiện sớm các nguy cơ. (3) Đơn vị độc lập thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ để đảm bảo khách quan và minh bạch. (4) Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát an ninh mạng quốc gia, bảo đảm sự phối hợp liên thông trên phạm vi toàn quốc (trừ các hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, cơ yếu). | 4/2026
13 | Các địa phương có trung tâm dữ liệu dùng riêng, trực tiếp quản lý, vận hành các hệ thống thông tin trọng yếu xây dựng, hình thành Trung tâm giám sát an ninh mạng tập trung, đảm bảo hoạt động giám sát và sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ tấn công mạng | Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | - Chia sẻ dữ liệu giám sát với hệ thống giám sát an ninh mạng quốc gia; - Bộ trưởng chỉ đạo đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với xây dựng phương án ứng cứu sự cố an ninh mạng cho hệ thống thuộc phạm vi quản lý, thực hiện công tác giám sát, điều phối, ứng phó xử lý sự cố (trừ các hệ thống thông tin trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và cơ yếu) | 5/2026
14 | Chủ động rà soát nâng cấp đường truyền Internet, bảo đảm ổn định, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo | Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Chủ tịch UBND cấp xã | UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | 6/2026
15 | Chủ động rà soát bố trí kinh phí để nâng cấp, thay thế hoặc bổ sung trang thiết bị CNTT đã xuống cấp | Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch | Các sở, ban, ngành; UBND | Sở Khoa học và Công nghệ | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | 6/2026
16 | Chủ động rà soát khắc phục triệt để tình trạng còn lỗi của các hệ thống thông tin | Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Chủ tịch UBND cấp xã | UBND cấp xã | Văn phòng | Kế hoạch | 6/2026
17 | Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp đầy đủ chứng thư số cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của 4 khối cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc | Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Văn phòng Tỉnh ủy | 100% Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của khối UBND tỉnh được cấp chứng thư số | 6/2026
18 | Ban hành bộ trường thông tin dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu tham chiếu, trong đó đảm bảo cập nhật, đồng bộ lên Hệ thống từ điển dữ liệu dùng chung | Nhiệm vụ giao các bộ, ngành, địa phương tại Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 và Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 26/01/2026 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Bộ trường thông tin được ban hành | 6/2026
19 | Xây dựng phương án bố trí kinh phí triển khai xây dựng và duy trì nền tảng “Bình dân học vụ số”, kinh phí triển khai hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng, mạng lưới đại sứ số, mô hình chợ số - nông thôn số, kinh phí tuyên truyền nâng cao kỹ năng số và kinh phí khác phục vụ triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và tuyên truyền phục vụ triển khai Đề án 06 | Bộ Công an đề xuất nhiệm vụ, căn cứ giao tại Kế hoạch số 01 -KH/BCĐTW ngày 21/3/2025; Bộ Tài chính đã thống nhất. | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Phương án được trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; Triển khai hiệu quả nền tảng Bình dân học vụ số | 6/2026
20 | Nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược do trong nước phát triển | Chương trình số 02-CTr/BCĐTW ngày 02/02/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Chương trình, kế hoạch mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược do trong nước phát triển được ban hành; Ưu tiên sử dụng trong mua sắm công, tiến tới dần thay thế nhập khẩu, đặc biệt đối với các lĩnh vực đòi hỏi an toàn, bảo mật thông tin (ví dụ: với camera AI trong các dự án công…) | 4/2026

## Phu luc 3 Nhiem vu thuong xuyen
Phụ lục III: DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN NĂM 2026 (Kèm theo Văn bản số /SKHCN-CĐS ngày /3/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)
Stt | Tên nhiệm vụ | Văn bản giao | Người đứng đầu chịu trách nhiệm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Sản phẩm, kết quả yêu cầu | Thời gian hoàn thành | Kết quả | Mô tả kết quả | Ghi chú
1 | Xây dựng chương trình chuyên biệt về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên truyền hình, phát thanh | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh | Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Chương trình | Thường xuyên
2 | Phấn đấu bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Sở Nội vụ | Có tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo | Thường xuyên
3 | Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản phục vụ chuyển đổi số quốc gia | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Kế hoạch | Thường xuyên
4 | Triển khai nền tảng đào tạo trực tuyến mở đại trà cung cấp các kiến thức về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến thức, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản cho người dân, doanh nghiệp theo văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Văn bản triển khai | Thường xuyên
5 | Phát động phong trào thi đua trong tỉnh để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện thành công cuộc cách mạng chuyển đổi số. Chú trọng biểu dương, tôn vinh, khen thưởng khích lệ, động viên kịp thời bằng nhiều hình thức đa dạng cho các nhà khoa học, nhà sáng chế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong chuyển đổi số; trân trọng từng phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Nội vụ | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Văn bản triển khai | Thường xuyên
6 | Rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của tỉnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, bảo đảm đồng bộ với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 193/2025/NQ-QH15 của Quốc hội | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Chương trình, Kế hoạch | Thường xuyên
7 | Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề xuất của các cơ quan, đơn vị và khả năng cân đối ngân sách, điều chỉnh trong dự toán ngân sách năm 2026 để bố trí ít nhất 3,4% ngân sách cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Tài chính | Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Ngân sách được bố trí đáp ứng yêu cầu | Thường xuyên
8 | Rà soát các quy định pháp luật để kịp thời đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn phục vụ hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Tư pháp | Văn bản triển khai | Thường xuyên
9 | Rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ để đáp ứng các quy định của Luật Giao dịch điện tử; thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt sáng tạo, hiệu quả cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử thay thế với giấy tờ giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính; sớm có phương án cắt giảm các thành phần hồ sơ khi dữ liệu đã được số hóa | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh | Các quy trình nội bộ của địa phương được ban hành | Thường xuyên
10 | Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ (đất đai, tư pháp, y tế, giáo dục, lao động việc làm,...); tái sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp theo nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính | Thường xuyên
11 | Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến cư trú, hộ tịch, giấy phép lái xe, đất đai, doanh nghiệp; triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch | Các sở, ban, ngành; UBND | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh | Văn bản triển khai | Thường xuyên
12 | Chủ động rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung những cơ chế, chính sách chưa được giải quyết ở những văn bản đã ban hành để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách cho KHCN, ĐMST, CĐS. Trong đó, bảo đảm các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với nền tảng số, dữ liệu để thống nhất, thông suốt | Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
13 | Phải bảo đảm tích hợp đầy đủ yêu cầu về an toàn ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong toàn bộ quá trình thiết kế, thẩm định và triển khai khi xây dựng, cập nhật hoặc hoàn thiện Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số | Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
14 | Chủ động rà soát, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực chất (nhiệm vụ thường xuyên) | Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025; Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
15 | Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, viện, trường trong và ngoài nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với đặc thù, tiềm năng, thế mạnh của địa phương | Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
16 | Ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quy định gắn mã định danh cá nhân, tổ chức với tất cả các các giấy tờ có liên quan đến cá nhân, tổ chức để bảo đảm tính duy nhất, giá trị pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc số hoá, tạo lập dữ liệu | Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
17 | Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia | Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
18 | Tham mưu bố trí kinh phí sự nghiệp hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định hiện hành phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành chi sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh; bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến để phát triển các sản phẩm thế mạnh của tỉnh | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Tài chính | Sở Tài chính | Các đơn vị có liên quan | Quyết định | Thường xuyên
19 | Rà soát các quy định hiện hành để bảo đảm có quy định về ưu đãi đầu tư, thuê, mua các sản phẩm, dịch vụ số | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Tài chính | Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Văn bản của cấp có thẩm quyền | Thường xuyên
20 | Xây dựng/triển khai đề án ứng dụng IoT trong một số ngành, lĩnh vực như sản xuất thương mại, quản lý năng lượng, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh… | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ | Kế hoạch/Đề án | Thường xuyên
21 | Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Hạ tầng công nghệ thông tin được nâng cấp, đảm bảo phục vụ giải quyết TTHC; duy trì và vận hành ổn định hệ thống thông tin giải quyết TTHC | Thường xuyên
22 | Tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đưa vào ứng dụng trong năm 2026 và công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ những sáng kiến, giải pháp đã được lựa chọn | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Các sản phẩm, giải pháp được đánh giá, lựa chọn, công bố | Thường xuyên
23 | Triển khai thực hiện đầu tư dự án “Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu không gian địa lý dùng chung tỉnh Lâm Đồng” | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt | Theo lộ trình được phê duyệt
24 | Thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số trên các lĩnh vực | Nghị quyết số 11/NQ-CP | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Tỉnh Lâm Đồng tham gia, kết nối và vận hành hiệu quả các hệ sinh thái kinh tế số trong một số lĩnh vực bao gồm: nông nghiệp; du lịch; logistics; công nghiệp, chế biến chế tạo | Thường xuyên
25 | Triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng theo danh mục đã được ban hành bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số | Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026 | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Các nền tảng số được triển khai | Thường xuyên
26 | Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng | Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026 | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Công an tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
27 | Chủ động tìm kiếm cơ hội, đề xuất các sáng kiến, dự án phù hợp với năng lực và chiến lược phát triển, tham gia vào các Hệ thống chiến lược và Sáng kiến đột phá; Tuân thủ các quy trình, hướng dẫn khi tham gia Kế hoạch hành động chiến lược | Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
28 | Nghiên cứu có cơ chế đầu tư cho phát triển hệ sinh thái an toàn thông tin, an ninh mạng, đặc biệt là hệ sinh thái "Make in Vietnam", ưu tiên làm chủ và sản xuất nội địa các sản phẩm an ninh mạng cốt lõi, nền tảng; xây dựng thị trường cạnh tranh lành mạnh; hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân hình thành các trung tâm nghiên cứu, vườn ưom hỗ trợ khởi nghiệp. Ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp nội địa phương các dự án, hệ thống trọng yếu, vừa tạo thị trường, vừa thúc đẩy doanh nghiệp Việt phát triển | Thông báo số 06 - TB/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
29 | Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức các cấp chính quyền để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số khi sắp xếp đơn vị hành chính | Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025 | Giám đốc Sở Nội vụ | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
30 | Các địa phương chủ động tăng cường tập huấn cho cán bộ cấp xã để nâng cao năng lực thực thi công vụ trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục được phân cấp; chủ động bố trí nhân sự phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh số lượng thủ tục hành chính phân cấp xuống cấp xã tăng nhiều | Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025 | Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
31 | Theo phạm vi quản lý bảo đảm nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo quy định của pháp luật; thực hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức KHCN, ĐMST, kỹ năng, công nghệ số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gắn với vị trí việc làm và đa ngôn ngữ (dân tộc thiểu số); củng cố mô hình vận hành và điều kiện bảo đảm hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa các cấp | Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, ngày 02/02/2026 | Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Sở Nội vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phục vụ liên tục, thông suốt, không gián đoạn trong môi trường số | Thường xuyên
32 | Giao các cơ sở giáo dục đại học xem xét, rà soát quy định để đánh giá năng lực nghiên cứu sinh và giảng viên dựa trên số lượng bằng sáng chế được doanh nghiệp thương mại hóa thực tế; chia sẻ các phòng thí nghiệm để tạo điều kiện cho các sinh viên, doanh nghiệp công nghệ nhỏ và vừa sử dụng chung | Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, ngày 02/02/2026 | Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn tỉnh | Các Trường Đại học trên địa bàn tỉnh | UBND cấp xã | Định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả | Thường xuyên
33 | Chủ động rà soát, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số và an toàn thông tin; năng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn triển khai 100% trên Nền tảng Bình dân học vụ số quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, giảm chi phí, đồng thời tạo thuận lợi, không làm gián đoạn công tác của người học | Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Công an tỉnh | Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 100% trên Nền tảng Bình dân học vụ số quốc gia | Thường xuyên
34 | Rà soát đánh giá, xác định nhu cầu nhân lực bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu và có kế hoạch bổ sung, tăng cường bảo đảm đáp ứng yêu cầu | Thông báo số 06 - TB/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
35 | Bảo đảm bố trí đủ nhân sự chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công tác. Phát huy hiệu quả của các Tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ người dân | Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025 | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
36 | Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân phục vụ công tác chuyển đổi số bảo đảm thực chất, hiệu quả, tránh hình thức | Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
37 | Xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Các sở, ban, ngành, địa phương | Kế hoạch | Thường xuyên
38 | Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công tư (PPP) | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Tài chính | Sở Tài chính |  | Kế hoạch | Thường xuyên
39 | Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026 (Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ) | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Các sở, ban, ngành, địa phương | Kế hoạch | Thường xuyên
40 | Triển khai các nền tảng số nhằm giám sát, thu thập dữ liệu lĩnh vực tài nguyên, môi trường | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Sở Khoa học và Công nghệ; UBND cấp xã | Khai thác, sử dụng các nền tảng số được triển khai | Thường xuyên
41 | Hướng dẫn và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Văn bản triển khai thực hiện | Thường xuyên
42 | Triển khai các giải pháp mã hóa, bảo mật thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực quốc phòng | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Văn bản triển khai thực hiện | Thường xuyên
43 | Tham mưu ban hành Bộ chỉ số, Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kết nối hạ tầng dữ liệu quốc gia của tỉnh Lâm Đồng | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Bộ Chỉ số, Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành | Thường xuyên
44 | Tập trung số hoá dữ liệu, khai thác ứng dụng cắt giảm thủ tục hành chính - không phụ thuộc các ngành, trọng tâm là lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Các đơn vị có liên quan | Dữ liệu các lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai được tạo lập, số hóa | Thường xuyên
45 | Triển khai các nền tảng, sản phẩm quốc gia phục vụ đảm bảo an ninh quốc gia và lĩnh vực dân sự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Triển khai nền tảng, sản phẩm được công bố | Thường xuyên
46 | Theo chức năng nhiệm vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu | Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, ngày 02/02/2026 | Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Các sở, ban, ngành | Cắt giảm nhóm thủ tục hành chính yêu cầu xác nhận hoặc xin xác nhận, nhóm thủ tục yêu cầu thông báo hoặc báo cáo | Thường xuyên
47 | Theo chức năng nhiệm vụ số hóa đầy đủ hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, ngày 02/02/2026 | Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Các sở, ban, ngành | Làm giàu dữ liệu và phục vụ tái sử dụng thông tin | Thường xuyên
48 | Theo chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần; tổ chức kiểm tra, giám sát trên môi trường số | Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, ngày 02/02/2026 | Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | Các sở, ban, ngành | Kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ trong trường hợp hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối, khai thác, sử dụng được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành | Thường xuyên
49 | Theo chức năng, nhiệm vụ duy trì, phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng, các nhà văn hóa thôn, bản là các điểm tiếp cận số tại địa phương; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức và nâng cao kỹ năng số cho người dân | Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, ngày 02/02/2026 | Chủ tịch UBND cấp xã | UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành | Hình thức phù hợp, góp phần nâng cao năng lực sử dụng dịch vụ số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, bền vững | Thường xuyên
50 | Quán triệt nguyên tắc “An ninh mạng là điều kiện tiên quyết của chuyển đổi số”. Chủ động triển khai đầy đủ giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ ngay từ khâu thiết kế, đầu tư, vận hành; ưu tiên các hệ thống nền tảng, hệ thống phục vụ thủ tục hành chính và hệ thống dữ liệu lõi | Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, ngày 02/02/2026 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả | Thường xuyên
51 | Triển khai thực chất và giải ngân theo đúng tiến độ công việc, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến mục tiêu, tiến độ chung của Nghị quyết số 57-NQ/TW | Chương trình số 02-CTr/BCĐTW, ngày 02/02/2026 | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính | Đảm bảo hoàn thành tỷ lệ giải ngân | Thường xuyên
52 | Chủ động rà soát và nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp đột phá để phát triển KHCN, ĐMST thông qua việc tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế tài chính (trong đó trọng tâm là cơ chế Quỹ) đã được thể chế hoá trong thời gian qua. Chịu trách nhiệm về việc chậm hoặc không triển khai việc thực hiện quản lý tài chính theo cơ chế Quỹ, dẫn đến làm giảm hiệu quả trong hoạt động KHCN, ĐMST tại các lĩnh vực do bộ, ngành, địa phương quản lý | Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
53 | Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp (Quy chế số 03-QC/BCĐTW, ngày 23/6/2025) theo phân công. | Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
54 | Rà soát và tăng cường bảo vệ tuyệt đối an toàn các hệ thống thông tin quan trọng, các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, tài chính, y tế, giáo dục, bảo hiểm, tư pháp... coi đây là tài sản chiến lược, nền tảng quản trị quốc gia hiện đại. Thiết lập cơ chế thống nhất về tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo mật; bắt buộc tích hợp yếu tố an toàn thông tin "ngay từ thiết kế" đối với các trung tâm dữ liệu quan trọng, các hệ thống số, nền tảng số và ứng dụng mới; khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin, không chấp nhận tình trạng "nợ tuân thủ". Xây dựng cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các bộ, ngành, địa phương trên nguyên tắc bảo mật, an toàn, đúng pháp luật, khắc phục tình trạng cát cứ, phân mảnh dữ liệu. Đặc biệt là nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào các quy trình công việc liên quan đến các hệ thống thông tin quan trọng này | Thông báo số 06 - TB/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025 | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Công an tỉnh | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
55 | Căn cứ pháp luật hiện hành; thực trạng, yêu cầu phát triển; bám sát chủ trương của Đảng, hướng dẫn của Bộ quản lý ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Nội vụ) thực hiện việc phân bổ kinh phí, triển khai thực hiện đảm bảo đúng pháp luật, hiệu quả, chặt chẽ, không trùng lặp | Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; Công an tỉnh; Sở Nội vụ | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
56 | Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá an toàn thông tin định kỳ đối với các CSDL quốc gia, chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý; khắc phục kịp thời các lỗ hổng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho toàn bộ hệ thống | Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
57 | Công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia giải quyết | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Các bài toán được công bố trên Cổng TTĐT các sở, ban, ngành và của tỉnh | Thường xuyên
58 | Chủ động xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có mục tiêu, sản phẩm đầu ra cụ thể, khả thi, tránh dàn trải, hình thức. Ưu tiên các dự án chuyển đổi số phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp | Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
59 | Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì (ưu tiên các lĩnh vực AI, công nghệ sinh học, năng lượng nguyên tử, vật liệu mới) | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Các nhiệm vụ tham gia các Chương trình hợp tác của các bộ, ngành trung ương | Thường xuyên
60 | Tổ chức các chương trình hợp tác, trao đổi học tập kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố có mô hình, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiệu quả, phù hợp với thực tế của tỉnh | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã; các trường đại học, cao đẳng | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Các nhiệm vụ tham gia các Chương trình hợp tác | Thường xuyên
61 | Cử cán bộ tham gia các diễn đàn, hội nghị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phối hợp với các cơ sở đào tạo uy tín để đào tạo nhân lực nghiên cứu khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế uy tín. Tạo điều kiện cho cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài (khi đủ điều kiện) | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã; các trường đại học, cao đẳng | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Văn bản triển khai | Thường xuyên
62 | Tổ chức xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp công nghệ lớn trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp của tỉnh. Nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp, công nghệ thông tin tập trung phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời đại mới để thu hút đầu tư | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh | Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Văn bản triển khai; hội nghị… | Thường xuyên
63 | Xây dựng phương án chủ động tham gia vào các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế | Kế hoạch số 5039/KH-UBND | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Phương án | Thường xuyên
64 | Tập trung đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với các quốc gia phát triển, nhất là các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn, năng lượng nguyên tử… | Thông báo số 17-TB/CCTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
65 | Trách nhiệm chấp hành pháp luật, chủ động nâng cao ý thức và thực hiện các biện pháp tự bảo vệ dữ liệu của tổ chức và cá nhân; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo quy định | Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025 | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Công an tỉnh | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
66 | Thực hiện báo cáo về sự cố trong vòng 24 giờ nếu xảy ra và tuân theo sự điều phối ứng phó sự cố của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng Bộ Công an theo quy định | Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026 | Giám đốc Công an tỉnh | Công an tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
67 | Theo phạm vi quản lý, thông qua Hệ thống pakn.nq57.vn và các kênh có liên quan kịp thời tiếp nhận, phản hồi ý kiến của các tổ chức, cá nhân (người dân, doanh nghiệp, viện, trường, nhà khoa học, nhà sáng tạo…) nhằm đo lường mức độ hài lòng đối với những cơ chế, chính sách, giải pháp về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS để kịp thời điều chỉnh | Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
68 | Đăng ký kinh phí để triển khai thực hiện bảo đảm chủ động công việc, đúng tiến độ, tránh tồn đọng | Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
69 | Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cấp xã, ưu tiên ứng dụng các phương pháp đào tạo thuận tiện, hiệu quả, mọi nơi mọi lúc | Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Chủ tịch UBND cấp xã | UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
70 | Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào học tập trên các nền tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản trong cán bộ, công chức và Nhân dân | Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026 | Chủ tịch UBND cấp xã | UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ | Chương trình/ Kế hoạch | Thường xuyên
71 | Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện | Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
72 | Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Lê Hoài Trung, Phó Trưởng Ban Thường trực và đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường làm việc trực tiếp với Thường trực Tổ giúp việc, Hội đồng tư vấn quốc gia và các cơ quan liên quan để chỉ đạo, đôn đốc, xử lý các vấn đề tồn đọng; duy trì giao ban định kỳ hằng tuần để kịp thời đánh giá, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ triển khai các nhiệm vụ. Đồng thời, bám sát kế hoạch công tác tháng 6 và 6 tháng cuối năm 2025, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra; gắn rõ trách nhiệm với từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu; xử lý nghiêm trách nhiệm đối với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng | Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
73 | Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, có quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì, kiên định, làm bằng được để củng cố niềm tin của toàn xã hội; tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ đã quá hạn | Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025 | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND | Sở Khoa học và Công nghệ | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
74 | Trực tiếp, thường xuyên sử dụng Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW làm công cụ thiết yếu trong chỉ đạo, điều hành hằng ngày để phát hiện sớm các điểm nghẽn, rủi ro | Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025 | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Văn phòng Tỉnh ủy | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
75 | Triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo (Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 02/6/2025 và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025), Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội | Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 | Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Sở Khoa học và Công nghệ | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
76 | Chủ động vận dụng cơ chế đã được quy định tại Nghị quyết số 04/2025/NQ-CP của Chính phủ về tháo gỡ, vướng mắc trong triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước | Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Tài chính | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện | Thường xuyên
77 | Tập trung rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/01/2026; Quyết định 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/01/2026; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, có hiệu lực thi hành đồng bộ với hiệu lực thi hành của các Luật đã được Quốc hội thông qua | Thường xuyên
78 | Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện phân bổ dự toán (ngân sách nhà nước năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số) của các bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi phụ trách | Luật Ngân sách nhà nước (Điều 51, Khoản 3 Điều 7) | Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Tình hình phân bổ dự toán được theo dõi, giám sát thường xuyên | Thường xuyên
79 | Khẩn trương triển khai thực chất, có hiệu quả Chương trình Chính phủ số (tại Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ) và thực hiện chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, góp phần tăng trưởng ở mức 2 con số, có tác động lớn đến tăng trưởng, năng suất và năng lực cạnh tranh | Chương trình số 02-CTr/BCĐTW ngày 02/02/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương | Giám đốc Sở Tài chính | Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Các hoạt động chuyển đổi số thực chất được ưu tiên triển khai đối với chuỗi giá trị có quy mô lớn và khả năng lan tỏa cao | Thường xuyên
80 | Chủ động báo cáo Trung ương các tư duy, sáng kiến đột phá và đặt hàng các sản phẩm cần thiết cho phát triển KHCN, ĐMST, CĐS trên Hệ thống pakn.nq57.vn. | Thông báo số 17-TB/CCTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã | Báo cáo | Thường xuyên
81 | Chủ động rà soát quy trình, hạ tầng, hệ thống, dữ liệu, nhân lực, tài chính, nhất là đối với cấp xã để có phương án bảo đảm kịp thời các nguồn lực nêu trên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn | Thông báo số 17-TB/CCTTBCĐ ngày 29/12/2025 | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Công an tỉnh; UBND cấp xã | Báo cáo rà soát; phương án bảo đảm nguồn lực | Thường xuyên